УТВЕРЖДЕН

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 7» г. Сосногорска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тарлецкая О.Ю.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

План действий

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сосногорска

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| 1. **Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | |
| 1. | Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО.  Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО. | Январь – февраль 2014 года | План действий по обеспечению введения ФГОС ДО.  Разработка локальных актов образовательной организации в соответствие с планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В. |
| 2. | Разработка и утверждение приказа и Положения о создании рабочих групп по координации введения ФГОС ДО. | Январь – февраль 2014 года | Приказ и Положение о создании рабочих групп по координации введения ФГОС ДО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В. |
| 3. | Разработка и утверждение приказа и Положения о создании временных творческих коллективов по организационно-методическому обеспечению введения ФГОС ДО. | Март 2014 года | Приказ и Положения о создании временных творческих коллективов по организационно-методическому обеспечению введения ФГОС ДО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В. |
| 4. | Участие в анализе и готовности воспитателей, родителей к введению ФГОС ДО, оценке качества образовательных услуг, оценке условий введения ФГОС ДО в ДОО. | Февраль – март  2014 года | Участие в анализе и обобщение результатов готовности воспитателей, родителей к введению ФГОС ДО, оценке качества образовательных услуг, оценке условий введения ФГОС ДО в ДОО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В. |
| 5. | Участие в мониторинге по созданию условий реализации ФГОС ДО. Обобщение и анализ результатов. Создание системы внутреннего мониторинга по созданию условий в ДОО реализации ФГОС ДО. | Май  2014 года  Декабрь  2016 года | Участие в мониторинге по созданию условий реализации ФГОС ДО. Обобщение и анализ результатов. Создание системы внутреннего мониторинга по созданию условий в ДОО реализации ФГОС ДО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В.  Творческий коллектив ДОУ. |
| 6. | Использование писем Минобрнауки РФ и Министерства образования Республики Коми в практической работе. | По мере поступления | Проведение совещаний, семинаров с руководителем ДОУ. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В.  Творческий коллектив ДОУ. |
| 7. | Использование  методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе введения ФГОС ДО в ДОО. | Февраль – Июнь  2014 года | Проведение совещаний, семинаров с руководителем ДОУ. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В.  Творческий коллектив ДОУ. |
| 8. | Учет методических рекомендаций при организации закупок, внесения корректив в основную образовательную программу дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, мониторинг развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в ДОО. | Ноябрь  2014 года,  Ноябрь  2016 года | Учет методических рекомендаций Минобразования РК при формировании плана оснащения ДОО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В. |
| 9. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования. | Постоянно,  после утверждения приказа Минобрнауки России | Проведение совещаний, семинаров по обсуждению вариативных примерных образовательных программ ДО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В.  Творческий коллектив ДОУ. |
| 10. |  |  |  |  |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО.** | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы в ДОО по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО. | Февраль  2014 года | Создание рабочей группы в ДОО по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В.  Творческий коллектив ДОУ. |
| 2. | Создание системы методической работы в ДОО, обеспечивающей сопровождение ФГОС ДО. Создание условий для педагогических работников по участию в мероприятиях «пилотной» площадки других мероприятиях, посвященных введению ФГОС ДО. | Февраль  2014 года,  Декабрь  2014 года | Создание системы методической работы в ДОО, обеспечивающей сопровождение ФГОС ДО.  Участие педагогических работников в мероприятиях «пилотной» площадки других мероприятиях, посвященных введению ФГОС ДО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В.  Творческий коллектив ДОУ. |
| 3. | Использование методических и практических рекомендаций работы «пилотной» площадки по введению ФГОС ДО. | В течение периода работы «пилотных» площадок | Использование методических и практических рекомендаций работы «пилотной» площадки по введению ФГОС ДО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В.  Творческий коллектив ДОУ. |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.** | | | | |
| 1. | План - график повышения квалификации руководящих и педагогических кадров дошкольногообразования в ДОО.  Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО. | Январь, декабрь  2014-2016 гг | План - график повышения квалификации руководящих и педагогических кадров дошкольногообразования в ДОО.  Повышения квалификации педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В. |
| 2. | Организация разъяснительной работы по проведению аттестации с учетом методических рекомендаций по аттестации педагогических работников ДОО Минообрнауки РФ. | В течение года, по мере поступления методических рекомендаций  Минообрнауки РФ | Проведение совещаний, семинаров с руководителем ДОУ | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В. |
| 3. | Формирование перечня тьюторов по введению ФГОС ДО в ДОО. Создание условий для обучения и сертификации. | Октябрь  2014 года, ноябрь  2015 года | Формирование перечня тьюторов по введению ФГОС ДО в ДОО. Обучения и сертификация тьютеров. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В. |
| 4. | Сопровождение педагогов ДОО по вопросам введения ФГОС ДО по плану методической работы. | Ноябрь  2015 года | Сопровождение педагогов ДОО по вопросам введения ФГОС ДО по плану методической работы. | Тарлецкая О.Ю.  Запевалова Т.В |
| 1. **Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО.** | | | | |
| 1. | Эффективное планирование расходов средств муниципальных и республиканских средств. |  |  |  |
| 2. | Внесение корректировок и выполнение муниципальных заданий. |  |  |  |
| 3. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставлениедополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. |  |  |  |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.** | | | | |
| 1. | Информирование общественности о результатах введения ФГОС ДО с использованием интернет – ресурсов официального сайта ДОО, сетевых педагогических сообществ, социальных сетей |  |  |  |
| 2. | Участие в конференциях, семинарах по вопросам введения ФГОС ДО муниципального, республиканского и всероссийского уровня. |  |  |  |
| 3. | Подготовка материалов к публикации в СМИ  муниципального, республиканского, всероссийского уровня. |  |  |  |